## Sheet1
序号 | 模块 | 按钮或者输入框 | 内容 | 调整建议(wzf) | 优先级 | 上线前必须调整
1 | 用户管理 | 默认页面筛选区域 | 账号、真实姓名是精确查找，不是模糊查找 | 建议改成模糊查询 | 2
2 | 用户管理 | 默认页面筛选区域 | 手机号码；限制11位数字 不能输入字母 特殊表情符号 文字 | 建议在查询条件和结果列表的展示中，删除该字段 （因为DOP不用手机号登录，所以没有太大意义且涉及隐私） | 2
3 | 用户管理 | 用户状态 | 有冻结状态 | 冻结和删除操作保留一个即可 | 1
4 | 用户管理 | 新增 | 输入框限制字长，空格 | 建议调整，除测试同学的问题外 1. 用户名和密码需要增加长度上下限，8-16 | 1
5 | 用户管理 | 新增 | 手机号码重复提示 | 需要补充增加，除重触逻辑发时，可以考虑在当前页面手机号输入栏下方增加红色文字提醒“当前手机号码重复” | 1 | 是
6 | 用户管理 | 新增 | 点击取消按钮-新增页面未关闭 | 需要调整 | 1 | 是
7 | 用户管理 | 新增 | 点击取消按钮后输入手机号或者用户名无法输入 | 问题6解决后既关联解决 | 1 | 是
8 | 用户管理 | 新增 | 身份 暂不需要 | 确认暂不需要，建议移除 | 1
9 | 用户管理 | 修改密码 | 用户账号不可删除 | 没看明白，如果是指在修改密码界面无法编辑用户名的话，OK
10 | 用户管理 | 修改密码 | 不填写新密码 -点击确定 无提示 （密码未修改成功） | 建议调整 | 2
11 | 用户管理 | 添加用户按钮 | 点击添加用户，弹出页面标题显示新增，按钮和页面标题应一致 | 问题不大 | 3
| 用户管理 | 新增 | 缺少用户名重复提示 | 需要增加 | 0 | 是
| 用户管理 | 编辑 | 用户名不应该允许编辑 | 编辑页面的用户字段不可编辑 | 0 | 是
| 用户管理 | 新增/编辑 | 当输入已经删除的用户的手机号时，保存失败，因为没有提示，推测是因为手机号重复？ | 具体原因？ | 1 | 待确认原因
12 | 返回首页 |  | 用户管理/角色管理菜/单管理页点击首页，没有返回首页 | 没有复现该问题
13 | 角色管理 |  | 角色名称不可模糊搜索 | 可有可无 | 3
14 | 角色管理 |  | 点击添加角色，弹出页面标题显示新增，按钮和页面标题应一致 | 问题不大 | 3
15 | 角色管理 |  | 添加角色-角色名称和角色编码可输入空格 | 增加限制 | 1
16 | 角色管理 |  | 新增角色点击添加，角色编码重复，无提示，操作失败 | 增加提示 | 0 | 是
17 | 菜单管理 |  | 新增取消无反应 | 需要调整 | 1 | 是
18 | 菜单管理 |  | 上级菜单选择后下拉选项没有隐藏 | 建议调整 | 2
19 | 菜单管理 |  | 菜单图标设置按钮置灰不可点击 | 问题不大，第一版菜单icon写死也OK | 3
20 | 菜单管理 |  | 新增/编辑-排序输入框未限制，可输入负数小数点字母汉字符号 | 需要调整 | 1
21 | 菜单管理 |  | 添加子菜单页可选择一级菜单 | 没明白问题是什么
22 | 菜单管理 |  | 页码没有显示默认页 | 没有分页功能组件也OK，但如果保留的话，建议根据测试同事的建议调整
23 | 菜单管理 |  | 10条/页，没有分页
24 | 菜单管理 |  | 无分页，上一页、下一页可点击
25 | 菜单管理 |  | 无分页有跳页输入框
26 | 菜单管理 |  | 点击全选/取消全选，只勾选了一级菜单，一级菜单下的子菜单未被勾选，手动可勾选 | 问题不大 | 3